## Sheet1
TugboatId | OrderId | Time | Distance | ConsumptionRate | Cost | TotalLoad | StartDatetime | StartPointDatetime | FinishDatetime | StartStationId | StartPointStationId | EndPointStationId | UnloadLoadTime | ParkingTime | MoveTime | OrderTrip | AllTime | Key | BargeIds
RiverTB_02 | ODR_001 | 0.01 | 1 | 30 | 0.3 | 17100 | 2025-02-04 17:30 | 2025-02-04 17:30 | 2025-02-04 20:11 | ST_014 |  | ST_014 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 2.6812 | Travel To Customer | B_093, B_080, B_048, B_093, B_080, B_048
RiverTB_06 | ODR_001 | 0.01 | 1 | 30 | 0.3 | 17200 | 2025-02-07 17:30 | 2025-02-07 17:30 | 2025-02-07 20:10 | ST_014 |  | ST_014 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 2.6728 | Travel To Customer | B_090, B_092, B_017, B_090, B_092, B_017
RiverTB_08 | ODR_001 | 0.01 | 1 | 30 | 0.3 | 14800 | 2025-01-20 07:45 | 2025-01-20 07:45 | 2025-01-20 10:26 | ST_014 |  | ST_014 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 2.6777 | Travel To Customer | B_065, B_010, B_038, B_065, B_010, B_038
RiverTB_09 | ODR_001 | 0.01 | 1 | 30 | 0.3 | 20200 | 2025-01-16 10:00 | 2025-01-16 10:00 | 2025-01-16 13:30 | ST_014 |  | ST_014 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3.5057 | Travel To Customer | B_039, B_037, B_015, B_101, B_039, B_037, B_015, B_101
RiverTB_12 | ODR_001 | 0.01 | 1 | 30 | 0.3 | 20300 | 2025-01-30 06:00 | 2025-01-30 06:00 | 2025-01-30 09:30 | ST_014 |  | ST_014 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3.5061 | Travel To Customer | B_099, B_053, B_027, B_040, B_099, B_053, B_027, B_040
RiverTB_13 | ODR_001 | 0.01 | 1 | 30 | 0.3 | 11300 | 2025-02-01 15:30 | 2025-02-01 15:30 | 2025-02-01 17:17 | ST_014 |  | ST_014 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.7822 | Travel To Customer | B_076, B_081, B_076, B_081
SeaTB_06 | ODR_001 | 10.5182 | 62.2189 | 65 | 683.6802 | 9650 | 2025-01-09 00:15 |  | 2025-01-10 01:06 | ST_014 | ST_001 | ST_014 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24.8434 | Appointment | B_065, B_010, B_038, B_039
SeaTB_06 | ODR_001 | 11.0953 | 62.2189 | 65 | 721.1935 | 10850 | 2025-01-09 09:45 |  | 2025-01-10 20:56 | ST_001 | ST_001 | ST_014 | 2 | 0 | 0 | 3 | 35.1786 | Appointment | B_081, B_015, B_101, B_099
SeaTB_06 | ODR_001 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2025-01-10 21:00 |  | 2025-01-17 01:35 | Collecting Barge - B_045 - (ST_014 to ST_001) |  | B_047) | 0 | 0 | 0 | 102 | 148.5833
SeaTB_07 | ODR_001 | 9.7714 | 62.2189 | 65 | 635.144 | 11450 | 2025-01-08 23:45 |  | 2025-01-10 04:06 | ST_014 | ST_001 | ST_014 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28.3548 | Appointment | B_037, B_093, B_080, B_048
SeaTB_07 | ODR_001 | 9.6509 | 62.2189 | 65 | 627.3073 | 11100 | 2025-01-09 10:00 |  | 2025-01-10 22:29 | ST_001 | ST_001 | ST_014 | 2 | 0 | 0 | 3 | 36.4842 | Appointment | B_090, B_092, B_017, B_076
SeaTB_07 | ODR_001 | 7.7774 | 62.2189 | 65 | 505.5289 | 7400 | 2025-01-10 22:30 |  | 2025-01-11 14:02 | ST_014 |  | ST_013 | 1.5 | 0 | 0 | 4 | 15.5274 | Appointment | B_053, B_027, B_040
RiverTB_10 | ODR_001, ODR_002 | 0.01 | 11 | 30 | 0.3 | 23300 | 2025-01-31 06:00 | 2025-01-31 06:00 | 2025-01-31 11:18 | ST_014 |  | ST_014 | 2 | 0 | 0 | 102 | 5.2987 | Travel To Customer | B_045, B_071, B_047, B_055, B_045, B_071, B_047, B_055
SeaTB_06 | ODR_001, ODR_002 | 11.5166 | 62.2189 | 65 | 748.5762 | 11650 | 2025-01-10 21:00 |  | 2025-01-14 05:21 | ST_014 | ST_001 | ST_014 | 2 | 0 | 0 | 102 | 80.3499 | Appointment | B_045, B_071, B_047, B_055
RiverTB_02 | ODR_002 | 0.01 | 11 | 30 | 0.3 | 17500 | 2025-02-04 20:15 | 2025-02-04 20:30 | 2025-02-05 01:06 | ST_013 |  | ST_014 | 1.5 | 0 | 0.083333 | 102 | 4.853 | Travel To Customer | B_095, B_041, B_018, B_095, B_041, B_018
RiverTB_06 | ODR_002 | 0.01 | 11 | 30 | 0.3 | 17600 | 2025-02-07 20:15 | 2025-02-07 20:30 | 2025-02-08 01:00 | ST_013 |  | ST_014 | 1.5 | 0 | 0.083333 | 102 | 4.756 | Travel To Customer | B_096, B_082, B_062, B_096, B_082, B_062
RiverTB_08 | ODR_002 | 0.01 | 11 | 30 | 0.3 | 15500 | 2025-01-20 10:30 | 2025-01-20 10:45 | 2025-01-20 15:20 | ST_013 |  | ST_014 | 1.5 | 0 | 0.083333 | 102 | 4.8369 | Travel To Customer | B_035, B_025, B_057, B_035, B_025, B_057
RiverTB_10 | ODR_002 | 0.01 | 11 | 30 | 0.3 | 19200 | 2025-01-31 11:00 | 2025-01-31 11:00 | 2025-01-31 16:20 | ST_013 |  | ST_014 | 2 | 0 | 0.083333 | 202 | 5.3417 | Travel To Customer | B_058, B_069, B_022, B_050, B_058, B_069, B_022, B_050
RiverTB_11 | ODR_002 | 0.01 | 11 | 30 | 0.3 | 22200 | 2025-01-30 20:45 | 2025-01-30 22:15 | 2025-01-31 03:34 | ST_014 |  | ST_014 | 2 | 0 | 0 | 102 | 6.8176 | Travel To Customer | B_028, B_078, B_036, B_007, B_028, B_078, B_036, B_007
RiverTB_12 | ODR_002 | 0.01 | 11 | 30 | 0.3 | 21500 | 2025-01-30 09:45 | 2025-01-30 09:45 | 2025-01-30 15:07 | ST_013 |  | ST_014 | 2 | 0 | 0.083333 | 102 | 5.3693 | Travel To Customer | B_097, B_060, B_091, B_023, B_097, B_060, B_091, B_023
RiverTB_13 | ODR_002 | 0.01 | 11 | 30 | 0.3 | 22600 | 2025-02-01 17:30 | 2025-02-01 17:30 | 2025-02-02 00:06 | ST_013 |  | ST_014 | 2.5 | 0 | 0.083333 | 202 | 6.6029 | Travel To Customer | B_033, B_012, B_085, B_009, B_032, B_033, B_012, B_085, B_009, B_032
SeaTB_02 | ODR_002 | 7.9012 | 62.2189 | 30 | 237.0373 | 6650 | 2025-01-21 11:45 |  | 2025-01-21 21:19 | ST_001 | ST_001 | ST_014 | 1 | 0 | 0 | 102 | 9.5679 | Appointment | B_041, B_078
SeaTB_04 | ODR_002 | 10.955 | 62.2189 | 30 | 328.649 | 11350 | 2025-01-30 03:15 |  | 2025-01-30 22:47 | ST_014 |  | ST_013 | 2 | 0 | 0 | 102 | 19.5383 | Appointment | B_036, B_007, B_096, B_082
SeaTB_06 | ODR_002 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2025-01-13 06:55 |  | 2025-01-13 10:05 | Collecting Barge - B_055 - (ST_001 to ST_001) |  | B_028) | 0 | 0 | 0 | 102 | 3.1667
SeaTB_06 | ODR_002 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2025-01-13 10:15 |  | 2025-01-13 14:25 | ST_001 | ST_001 | ST_007 | 0 | 0 | 0 | 103 | 4.1667
SeaTB_06 | ODR_002 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2025-01-14 05:30 |  | 2025-01-14 16:20 | ST_014 | ST_014 | ST_007 | 0 | 0 | 0 | 202 | 10.8333
SeaTB_07 | ODR_002 | 12.0683 | 62.2189 | 65 | 784.4414 | 13800 | 2025-01-11 14:15 |  | 2025-01-18 12:44 | ST_014 | ST_001 | ST_014 | 2.5 | 0 | 0 | 102 | 166.485 | Appointment | B_028, B_035, B_025, B_057, B_095
SeaTB_07 | ODR_002 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2025-01-13 17:15 |  | 2025-01-23 23:20 | Collecting Barge - B_018 - (ST_001 to ST_001) |  | B_023) | 0 | 0 | 0 | 103 | 246.0833
SeaTB_08 | ODR_002 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2025-01-16 01:30 |  | 2025-01-22 17:40 | Collecting Barge - B_012 - (ST_014 to ST_001) |  | B_032) | 0 | 0 | 0 | 202 | 160.1667
SeaTB_09 | ODR_002 | 11.5458 | 62.2189 | 65 | 750.4759 | 12750 | 2025-01-18 16:15 |  | 2025-01-19 14:01 | ST_014 |  | ST_013 | 2.5 | 0 | 0 | 102 | 21.7749 | Appointment | B_062, B_018, B_097, B_060, B_091
SeaTB_11 | ODR_002 | 11.5936 | 62.2189 | 65 | 753.5834 | 12850 | 2025-01-23 15:00 |  | 2025-01-24 06:46 | ST_001 | ST_001 | ST_014 | 2.5 | 0 | 0 | 202 | 15.7603 | Appointment | B_058, B_069, B_022, B_050, B_033
SeaTB_12 | ODR_002 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2025-01-19 19:30 |  | 2025-01-20 00:45 | ST_014 |  | ST_013 | 0 | 0 | 0 | 102 | 5.25
SeaTB_06 | ODR_002, ODR_003 | 12.6333 | 62.2189 | 65 | 821.1637 | 10300 | 2025-01-18 01:30 |  | 2025-01-18 18:18 | ST_001 | ST_001 | ST_014 | 2.5 | 0 | 0 | 202 | 16.8 | Appointment | B_012, B_085, B_009, B_032, B_061
SeaTB_07 | ODR_002, ODR_003 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2025-01-13 17:15 |  | 2025-01-17 17:20 | ST_001 | ST_001 | ST_007 | 0 | 0 | 0 | 103 | 96.0833
SeaTB_08 | ODR_002, ODR_003 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2025-01-16 01:30 |  | 2025-01-17 17:40 | ST_014 | ST_014 | ST_007 | 0 | 0 | 0 | 202 | 40.1667
SeaTB_12 | ODR_002, ODR_003 | 11.889 | 62.2189 | 65 | 772.783 | 13450 | 2025-01-19 19:30 |  | 2025-01-20 16:48 | ST_014 | ST_001 | ST_014 | 2.5 | 0 | 0 | 102 | 21.3056 | Appointment | B_023, B_063, B_102, B_016, B_086
RiverTB_01 | ODR_003 | 0.01 | 136 | 30 | 0.3 | 18300 | 2025-01-30 20:15 | 2025-01-31 21:46 | 2025-02-02 18:19 | ST_045 |  | ST_014 | 2 | 0 | 11.0833 | 202 | 70.0749 | Travel To Customer | B_049, B_019, B_014, B_026, B_049, B_019, B_014, B_026
RiverTB_01 | ODR_003 | 0.01 | 136 | 30 | 0.3 | 17300 | 2025-02-02 18:30 | 2025-02-03 05:45 | 2025-02-04 19:09 | ST_047 |  | ST_014 | 1.5 | 0 | 11.3333 | 302 | 48.6515 | Travel To Customer | B_084, B_034, B_043, B_084, B_034, B_043
RiverTB_02 | ODR_003 | 0.01 | 136 | 30 | 0.3 | 15200 | 2025-02-05 01:15 | 2025-02-05 02:15 | 2025-02-06 04:53 | ST_007 |  | ST_014 | 1.5 | 0 | 0.91667 | 202 | 27.6362 | Travel To Customer | B_042, B_013, B_072, B_042, B_013, B_072
RiverTB_02 | ODR_003 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2025-02-06 16:15 |  | 2025-02-07 03:35 | ST_047 |  | ST_014 | 0 | 0 | 0 | 302 | 11.3333
RiverTB_06 | ODR_003 | 0.01 | 136 | 30 | 0.3 | 15800 | 2025-02-08 01:15 | 2025-02-08 02:00 | 2025-02-09 04:01 | ST_007 |  | ST_014 | 1.5 | 0 | 0.91667 | 202 | 26.7716 | Travel To Customer | B_089, B_054, B_074, B_089, B_054, B_074
RiverTB_06 | ODR_003 | 0.01 | 136 | 30 | 0.3 | 14500 | 2025-02-09 04:15 | 2025-02-09 15:30 | 2025-02-11 03:10 | ST_047 |  | ST_014 | 1.5 | 0 | 11.3333 | 302 | 46.9149 | Travel To Customer | B_067, B_077, B_051, B_067, B_077, B_051
RiverTB_08 | ODR_003 | 0.01 | 136 | 30 | 0.3 | 12000 | 2025-01-22 10:30 | 2025-01-22 14:00 | 2025-01-23 11:24 | ST_007 |  | ST_014 | 1 | 0 | 0.91667 | 202 | 24.9082 | Travel To Customer | B_044, B_075, B_044, B_075
RiverTB_09 | ODR_003 | 0.01 | 136 | 30 | 0.3 | 21700 | 2025-01-20 14:30 | 2025-01-20 16:15 | 2025-01-21 20:28 | ST_013 |  | ST_014 | 2 | 0 | 0.083333 | 102 | 29.9747 | Travel To Customer | B_063, B_102, B_016, B_086, B_063, B_102, B_016, B_086
RiverTB_09 | ODR_003 | 0.01 | 136 | 30 | 0.3 | 19400 | 2025-01-31 04:00 | 2025-01-31 04:00 | 2025-02-01 06:22 | ST_014 |  | ST_014 | 2 | 0 | 0 | 302 | 26.3742 | Travel To Customer | B_046, B_088, B_064, B_008, B_046, B_088, B_064, B_008
RiverTB_10 | ODR_003 | 0.01 | 136 | 30 | 0.3 | 19700 | 2025-01-31 16:30 | 2025-01-31 17:30 | 2025-02-01 21:46 | ST_007 |  | ST_014 | 2 | 0 | 0.91667 | 302 | 29.2644 | Travel To Customer | B_070, B_059, B_066, B_021, B_070, B_059, B_066, B_021
RiverTB_11 | ODR_003 | 0.01 | 136 | 30 | 0.3 | 21100 | 2025-01-31 17:30 | 2025-01-31 21:46 | 2025-02-02 01:56 | ST_007 |  | ST_014 | 2 | 0 | 0.91667 | 202 | 32.4354 | Travel To Customer | B_061, B_052, B_094, B_030, B_061, B_052, B_094, B_030
RiverTB_12 | ODR_003 | 0.01 | 136 | 30 | 0.3 | 19900 | 2025-01-30 15:15 | 2025-01-30 16:15 | 2025-01-31 19:48 | ST_007 |  | ST_014 | 2 | 0 | 0.91667 | 202 | 28.5438 | Travel To Customer | B_100, B_083, B_011, B_056, B_100, B_083, B_011, B_056
RiverTB_13 | ODR_003 | 0.01 | 136 | 30 | 0.3 | 20700 | 2025-02-02 00:15 | 2025-02-02 01:15 | 2025-02-03 05:13 | ST_007 |  | ST_014 | 2 | 0 | 0.91667 | 302 | 28.9603 | Travel To Customer | B_024, B_073, B_068, B_098, B_024, B_073, B_068, B_098
SeaTB_02 | ODR_003 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2025-01-21 04:00 |  | 2025-01-21 14:50 | ST_014 | ST_014 | ST_047 | 0 | 0 | 0 | 103 | 10.8333
SeaTB_02 | ODR_003 | 9.4038 | 62.2189 | 30 | 282.1126 | 7900 | 2025-01-21 21:30 |  | 2025-01-22 14:39 | ST_014 |  | ST_013 | 1.5 | 0 | 0 | 202 | 17.1538 | Appointment | B_075, B_089, B_054
SeaTB_03 | ODR_003 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2025-01-29 17:45 |  | 2025-01-29 23:00 | ST_014 |  | ST_013 | 0 | 0 | 0 | 202 | 5.25
SeaTB_04 | ODR_003 | 13.8445 | 62.2189 | 30 | 415.3359 | 12900 | 2025-01-30 23:00 |  | 2025-01-31 22:16 | ST_014 |  | ST_013 | 2.5 | 0 | 0 | 202 | 23.2612 | Appointment | B_074, B_049, B_019, B_094, B_030
SeaTB_06 | ODR_003 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2025-01-14 15:00 |  | 2025-01-17 21:10 | ST_001 | ST_001 | ST_047 | 0 | 0 | 0 | 203 | 78.1667
SeaTB_06 | ODR_003 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2025-01-17 21:15 |  | 2025-01-18 01:25 | ST_001 | ST_001 | ST_047 | 0 | 0 | 0 | 204 | 4.1667
SeaTB_06 | ODR_003 | 6.9333 | 0 | 65 | 450.6667 | 0 | 2025-01-23 13:20 |  | 2025-01-26 14:32 | Collecting Barge - B_029 - (ST_007 to ST_001) |  | B_079) | 0 | 0 | 6.9333 | 302 | 73.2009
SeaTB_07 | ODR_003 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2025-01-17 17:00 |  | 2025-01-17 20:20 | ST_001 |  | (B_063) | 0 | 0 | 0 | 103 | 3.3333
SeaTB_07 | ODR_003 | 11.4047 | 62.2189 | 65 | 741.3051 | 12450 | 2025-01-18 12:45 |  | 2025-01-19 09:34 | ST_014 |  | ST_013 | 2.5 | 0 | 0 | 202 | 20.8214 | Appointment | B_042, B_013, B_072, B_100, B_014
SeaTB_07 | ODR_003 | 11.7394 | 62.2189 | 65 | 763.0625 | 13150 | 2025-01-19 09:45 |  | 2025-01-20 11:54 | ST_014 | ST_001 | ST_014 | 2.5 | 0 | 0 | 302 | 26.1561 | Appointment | B_068, B_098, B_046, B_088, B_064
SeaTB_08 | ODR_003 | 11.6418 | 62.2189 | 65 | 756.7168 | 12950 | 2025-01-17 17:00 |  | 2025-01-18 12:34 | Collecting Barge - B_061 - (ST_001 to ST_001) | ST_001 | ST_014 | 2.5 | 0 | 0 | 202 | 19.5585 | Appointment | B_052, B_083, B_011, B_056, B_044
SeaTB_08 | ODR_003 | 11.9908 | 62.2189 | 65 | 779.4021 | 13650 | 2025-01-18 12:45 |  | 2025-01-19 15:09 | ST_014 | ST_001 | ST_014 | 2.5 | 0 | 0 | 302 | 26.4075 | Appointment | B_084, B_034, B_043, B_067, B_077
SeaTB_08 | ODR_003 | 11.0666 | 62.2189 | 65 | 719.3296 | 11700 | 2025-01-19 15:15 |  | 2025-01-20 11:44 | ST_014 |  | ST_013 | 2.5 | 0 | 0 | 303 | 20.4833 | Appointment | B_008, B_070, B_059, B_029, B_079
SeaTB_11 | ODR_003 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2025-01-16 15:00 |  | 2025-01-18 03:50 | ST_014 | ST_014 | ST_047 | 0 | 0 | 0 | 202 | 36.8333
SeaTB_11 | ODR_003 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2025-01-18 03:15 |  | 2025-01-26 00:25 | Collecting Barge - B_014 - (ST_001 to ST_001) |  | B_026) | 0 | 0 | 0 | 204 | 189.1667
SeaTB_12 | ODR_003 | 11.4047 | 62.2189 | 65 | 741.3051 | 12450 | 2025-01-21 05:00 |  | 2025-01-22 06:49 | ST_014 | ST_001 | ST_014 | 2.5 | 0 | 0 | 302 | 25.8214 | Appointment | B_051, B_066, B_021, B_024, B_073
SeaTB_03 | ODR_003, ODR_005 | 9.4979 | 62.2189 | 65 | 617.3626 | 8100 | 2025-01-29 17:45 |  | 2025-01-30 11:00 | ST_014 | ST_001 | ST_014 | 1.5 | 0 | 0 | 202 | 17.2479 | Appointment | B_026, B_020, B_087
SeaTB_11 | ODR_003, ODR_005 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2025-01-18 03:15 |  | 2025-01-23 12:25 | ST_001 | ST_001 | ST_047 | 0 | 0 | 0 | 204 | 129.1667
RiverTB_02 | ODR_003, ODR_006 | 0.01 | 136 | 30 | 0.3 | 16100 | 2025-02-06 05:00 | 2025-02-06 16:15 | 2025-02-08 05:27 | ST_047 |  | ST_014 | 1 | 0 | 11.3333 | 302 | 48.4579 | Travel To Customer | B_029, B_079, B_035, B_029, B_079, B_035
SeaTB_06 | ODR_003, ODR_006 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2025-01-18 18:30 |  | 2025-01-24 02:32 | ST_014 | ST_014 | ST_047 | 0 | 0 | 9.5333 | 302 | 128.0342
RiverTB_01 | ODR_004 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2025-02-04 19:09 | 2025-02-06 18:15 | 2025-02-07 15:39 | Start Collect Barge River Down From ST_047 To ST_014 | ST_014 | ST_047 | 2 | 0 | 0 | 401 | 68.4943
RiverTB_02 | ODR_004 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2025-02-08 05:27 | 2025-02-10 04:00 | 2025-02-10 22:25 | Start Collect Barge River Down From ST_047 To ST_014 | ST_014 | ST_047 | 1.5 | 0 | 0 | 401 | 64.9665
RiverTB_06 | ODR_004 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2025-02-11 03:10 | 2025-02-12 21:45 | 2025-02-13 00:02 | Start Collect Barge River Down From ST_047 To ST_014 | ST_014 | ST_047 | 2 | 0 | 0 | 401 | 44.8768
RiverTB_08 | ODR_004 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2025-01-25 13:21 | 2025-01-27 15:30 | 2025-01-27 17:39 | Start Collect Barge River Down From ST_047 To ST_014 | ST_014 | ST_047 | 2 | 0 | 11.4167 | 401 | 52.2958
RiverTB_09 | ODR_004 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2025-02-01 06:22 | 2025-02-03 06:30 | 2025-02-03 09:09 | Start Collect Barge River Down From ST_047 To ST_014 | ST_014 | ST_047 | 2.5 | 0 | 0 | 401 | 50.7713
RiverTB_09 | ODR_004 | 0.01 | 136 | 30 | 0.3 | 18700 | 2025-02-14 19:00 | 2025-02-14 20:30 | 2025-02-15 23:08 | ST_014 |  | ST_014 | 2 | 0 | 0 | 402 | 28.1256 | Travel To Customer | B_015, B_010, B_038, B_039, B_015, B_010, B_038, B_039
RiverTB_10 | ODR_004 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2025-02-01 21:46 | 2025-02-03 21:45 | 2025-02-03 23:53 | Start Collect Barge River Down From ST_047 To ST_014 | ST_014 | ST_047 | 2 | 0 | 0.25 | 401 | 50.1232
SeaTB_02 | ODR_004 | 8.5312 | 0 | 30 | 255.9375 | 0 | 2025-02-03 23:53 |  | 2025-02-09 06:51 | ST_014 |  | (B_006) | 0 | 0 | 8.5312 | 402 | 126.9561
SeaTB_06 | ODR_004 | 8.4 | 0 | 65 | 546 | 0 | 2025-01-24 19:00 |  | 2025-02-04 19:31 | ST_001 | ST_001 | ST_047 | 0 | 0 | 21.6 | 402 | 264.521
SeaTB_08 | ODR_004 | 13.5965 | 62.2189 | 65 | 883.775 | 13350 | 2025-02-14 02:30 |  | 2025-02-14 21:06 | ST_001 | ST_001 | ST_014 | 3 | 0 | 0 | 402 | 18.5965 | Appointment | B_015, B_010, B_038, B_039, B_101, B_006
RiverTB_02 | ODR_004, ODR_007 | 0.01 | 136 | 30 | 0.3 | 16700 | 2025-02-14 19:00 | 2025-02-14 20:30 | 2025-02-16 05:12 | ST_014 |  | ST_014 | 1 | 0 | 0 | 402 | 34.1959 | Travel To Customer | B_101, B_006, B_003, B_004, B_101, B_006, B_003, B_004
SeaTB_02 | ODR_004, ODR_007 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2025-01-22 14:45 |  | 2025-02-08 00:51 | ST_014 | ST_014 | ST_047 | 0 | 0 | 13.2812 | 402 | 394.0938
RiverTB_09 | ODR_005 | 0.01 | 2 | 30 | 0.3 | 13500 | 2025-01-28 23:15 | 2025-01-30 10:15 | 2025-01-31 01:06 | ST_047 |  | ST_014 | 1.5 | 0 | 11.3333 | 202 | 49.8476 | Travel To Customer | B_020, B_087, B_031, B_020, B_087, B_031
SeaTB_11 | ODR_005 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2025-01-23 11:25 |  | 2025-01-23 14:55 | Collecting Barge - B_020 - (ST_001 to ST_001) |  | B_031) | 0 | 0 | 0 | 204 | 3.5
SeaTB_12 | ODR_005 | 5.7048 | 62.2189 | 65 | 370.8091 | 1350 | 2025-01-20 17:00 |  | 2025-01-21 04:47 | ST_014 |  | ST_013 | 0.5 | 0 | 0 | 202 | 11.7881 | Appointment | B_031
RiverTB_08 | ODR_006 | 0.01 | 136 | 30 | 0.3 | 15500 | 2025-01-23 11:30 | 2025-01-23 22:45 | 2025-01-25 13:21 | ST_047 |  | ST_014 | 1.5 | 0 | 11.3333 | 302 | 49.8548 | Travel To Customer | B_025, B_057, B_037, B_025, B_057, B_037
RiverTB_09 | ODR_006 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2025-01-31 01:06 | 2025-01-31 02:45 | 2025-01-31 03:51 | Start Collect Barge River Down From ST_012 To ST_014 | ST_014 | ST_047 | 1 | 0 | 0.083333 | 301 | 2.7533
RiverTB_11 | ODR_006 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2025-02-02 13:30 |  | 2025-02-03 00:50 | ST_047 |  | ST_014 | 0 | 0 | 0 | 302 | 11.3333
SeaTB_06 | ODR_006 | 6.9333 | 0 | 65 | 450.6667 | 0 | 2025-01-23 11:25 |  | 2025-01-24 18:54 | Collecting Barge - B_035 - (ST_014 to ST_007) |  | B_057) | 0 | 0 | 6.9333 | 302 | 31.4842
SeaTB_07 | ODR_006 | 10.8944 | 62.2189 | 65 | 708.1338 | 11300 | 2025-01-20 12:00 |  | 2025-01-21 08:19 | ST_014 |  | ST_013 | 2.5 | 0 | 0 | 303 | 20.311 | Appointment | B_035, B_025, B_057, B_037, B_065
SeaTB_09 | ODR_006 | 5.7973 | 0 | 65 | 376.8243 | 0 | 2025-01-31 03:51 |  | 2025-02-03 14:23 | Collecting Barge - B_037 - (ST_014 to ST_014) |  | B_065) | 0 | 0 | 5.7973 | 302 | 82.5298
RiverTB_11 | ODR_006, ODR_009 | 0.01 | 101 | 30 | 0.3 | 7800 | 2025-02-02 02:00 | 2025-02-02 13:30 | 2025-02-03 18:18 | ST_047 |  | ST_014 | 1.5 | 0 | 11.3333 | 302 | 40.3024 | Travel To Customer | B_065, B_078, B_007, B_065, B_078, B_007
SeaTB_09 | ODR_006, ODR_009 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2025-01-19 14:15 |  | 2025-02-01 02:23 | ST_014 | ST_014 | ST_047 | 0 | 0 | 8.6813 | 302 | 300.1306
RiverTB_08 | ODR_007 | 0.01 | 136 | 30 | 0.3 | 14900 | 2025-02-14 11:45 | 2025-02-14 12:45 | 2025-02-15 16:02 | ST_014 |  | ST_014 | 1.5 | 0 | 0 | 402 | 28.2789 | Travel To Customer | B_005, B_102, B_025, B_005, B_102, B_025
SeaTB_02 | ODR_007 | 8.5312 | 0 | 30 | 255.9375 | 0 | 2025-02-04 00:13 |  | 2025-02-08 20:24 | Collecting Barge - B_003 - (ST_014 to ST_014) |  | B_102) | 0 | 0 | 8.5312 | 402 | 116.1853
SeaTB_07 | ODR_007 | 11.1105 | 62.2189 | 65 | 722.1841 | 11800 | 2025-02-13 22:00 |  | 2025-02-14 13:17 | ST_001 | ST_001 | ST_014 | 2.5 | 0 | 0 | 402 | 15.2772 | Appointment | B_003, B_004, B_005, B_102, B_025
SeaTB_08 | ODR_007 | 6.9535 | 0 | 65 | 451.9767 | 0 | 2025-02-07 15:39 |  | 2025-02-17 03:28 | Collecting Barge - B_025 - (ST_014 to ST_014) |  | B_044) | 0 | 0 | 6.9535 | 402 | 227.8142
RiverTB_06 | ODR_007, ODR_008 | 0.01 | 11 | 30 | 0.3 | 13500 | 2025-02-13 00:15 | 2025-02-13 00:15 | 2025-02-14 01:58 | ST_014 |  | ST_014 | 1.5 | 0 | 0 | 402 | 25.7128 | Travel To Customer | B_016, B_044, B_023, B_016, B_044, B_023
SeaTB_08 | ODR_007, ODR_008 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2025-01-21 13:30 |  | 2025-02-13 09:28 | ST_014 | ST_014 | ST_047 | 0 | 0 | 9.5484 | 402 | 547.9601
SeaTB_09 | ODR_007, ODR_008 | 10.9156 | 62.2189 | 65 | 709.5142 | 11350 | 2025-02-01 16:00 |  | 2025-02-02 07:05 | ST_001 | ST_001 | ST_014 | 2.5 | 0 | 0 | 402 | 15.0823 | Appointment | B_016, B_044, B_011, B_063, B_037
RiverTB_01 | ODR_008 | 0.01 | 11 | 30 | 0.3 | 11000 | 2025-02-12 01:15 | 2025-02-12 02:00 | 2025-02-12 05:45 | ST_014 |  | ST_014 | 1 | 0 | 0 | 402 | 4.5028 | Travel To Customer | B_036, B_060, B_036, B_060
RiverTB_06 | ODR_008 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2025-02-14 07:26 | 2025-02-14 09:15 | 2025-02-14 10:21 | Start Collect Barge River Down From ST_014 To ST_014 | ST_014 | ST_007 | 1 | 0 | 0.083333 | 501 | 2.9198
RiverTB_10 | ODR_008 | 0.01 | 11 | 30 | 0.3 | 27100 | 2025-02-09 06:45 | 2025-02-09 08:15 | 2025-02-09 13:49 | ST_014 |  | ST_014 | 2 | 0 | 0 | 402 | 7.0745 | Travel To Customer | B_055, B_028, B_091, B_097, B_055, B_028, B_091, B_097
RiverTB_11 | ODR_008 | 0.01 | 11 | 30 | 0.3 | 21100 | 2025-02-13 04:15 | 2025-02-14 14:30 | 2025-02-15 07:39 | ST_047 |  | ST_014 | 2 | 0 | 11.3333 | 402 | 51.4074 | Travel To Customer | B_040, B_027, B_053, B_083, B_040, B_027, B_053, B_083
RiverTB_12 | ODR_008 | 0.01 | 11 | 30 | 0.3 | 22100 | 2025-02-13 03:00 | 2025-02-14 14:30 | 2025-02-15 07:09 | ST_047 |  | ST_014 | 2 | 0 | 11.3333 | 402 | 52.1464 | Travel To Customer | B_031, B_020, B_087, B_099, B_031, B_020, B_087, B_099
RiverTB_13 | ODR_008 | 0.01 | 11 | 30 | 0.3 | 14400 | 2025-02-03 05:15 | 2025-02-03 16:45 | 2025-02-04 08:04 | ST_047 |  | ST_014 | 1.5 | 0 | 11.3333 | 402 | 26.8219 | Travel To Customer | B_011, B_063, B_037, B_011, B_063, B_037
RiverTB_13 | ODR_008 | 0.01 | 11 | 30 | 0.3 | 19200 | 2025-02-18 03:45 | 2025-02-18 05:15 | 2025-02-18 11:04 | ST_014 |  | ST_014 | 2 | 0 | 0 | 502 | 7.3124 | Travel To Customer | B_058, B_050, B_069, B_022, B_058, B_050, B_069, B_022
SeaTB_02 | ODR_008 | 9.8427 | 62.2189 | 30 | 295.2818 | 8800 | 2025-02-08 20:30 |  | 2025-02-09 08:51 | ST_001 | ST_001 | ST_014 | 1.5 | 0 | 0 | 402 | 12.3427 | Appointment | B_091, B_097, B_031
SeaTB_03 | ODR_008 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2025-02-14 18:38 |  | 2025-02-16 02:18 | ST_014 |  | (B_047) | 0 | 0 | 0 | 502 | 31.6599
SeaTB_04 | ODR_008 | 8.3672 | 0 | 30 | 251.0156 | 0 | 2025-02-06 10:30 |  | 2025-02-15 07:14 | ST_001 | ST_001 | ST_007 | 0 | 0 | 21.5469 | 502 | 212.7315
SeaTB_06 | ODR_008 | 9.6582 | 62.2189 | 65 | 627.781 | 10800 | 2025-02-04 19:45 |  | 2025-02-05 07:54 | ST_001 | ST_001 | ST_014 | 1.5 | 0 | 0 | 402 | 12.1582 | Appointment | B_083, B_055, B_028
SeaTB_07 | ODR_008 | 8.4244 | 0 | 65 | 547.5872 | 0 | 2025-01-21 22:00 |  | 2025-02-13 21:53 | ST_014 | ST_014 | ST_007 | 0 | 0 | 21.6395 | 402 | 551.8905
SeaTB_08 | ODR_008 | 6.9535 | 0 | 65 | 451.9767 | 0 | 2025-02-13 00:22 |  | 2025-02-14 02:22 | Collecting Barge - B_023 - (ST_014 to ST_007) |  | B_060) | 0 | 0 | 6.9535 | 402 | 25.992
SeaTB_09 | ODR_008 | 10.7069 | 62.2189 | 65 | 695.948 | 10850 | 2025-02-17 15:00 |  | 2025-02-18 05:52 | ST_001 | ST_001 | ST_014 | 2.5 | 0 | 0 | 502 | 14.8736 | Appointment | B_047, B_058, B_050, B_069, B_022
SeaTB_11 | ODR_008 | 15.835 | 62.2189 | 65 | 1029.2725 | 10200 | 2025-01-24 07:00 |  | 2025-02-12 02:41 | ST_014 | ST_001 | ST_014 | 2 | 0 | 18.4928 | 402 | 451.6874 | Appointment | B_020, B_023, B_036, B_060
SeaTB_12 | ODR_008 | 20.3134 | 62.2189 | 65 | 1320.3702 | 13450 | 2025-01-22 07:00 |  | 2025-02-14 15:03 | ST_014 | ST_001 | ST_014 | 2.5 | 0 | 21.6395 | 402 | 560.0556 | Appointment | B_087, B_099, B_040, B_027, B_053
RiverTB_08 | ODR_008, ODR_012 | 0.01 | 11 | 30 | 0.3 | 15100 | 2025-02-18 04:15 | 2025-02-18 05:15 | 2025-02-18 10:19 | ST_014 |  | ST_014 | 1.5 | 0 | 0 | 502 | 6.0614 | Travel To Customer | B_081, B_047, B_085, B_081, B_047, B_085
SeaTB_03 | ODR_008, ODR_012, ODR_013 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2025-02-14 12:15 |  | 2025-02-14 20:18 | ST_001 | ST_001 | ST_007 | 0 | 0 | 0 | 502 | 8.05
SeaTB_04 | ODR_008, ODR_012, ODR_013 | 11.5685 | 62.2189 | 30 | 347.0546 | 12600 | 2025-02-15 07:15 |  | 2025-02-15 22:09 | ST_001 | ST_001 | ST_014 | 2 | 0 | 0 | 502 | 14.9018 | Appointment | B_081, B_085, B_095, B_086
SeaTB_07 | ODR_009 | 6.4127 | 62.2189 | 65 | 416.8287 | 3250 | 2025-01-21 08:30 |  | 2025-01-21 21:50 | ST_014 |  | ST_013 | 1 | 0 | 0 | 304 | 13.3294 | Appointment | B_078, B_007
SeaTB_09 | ODR_009 | 5.7973 | 0 | 65 | 376.8243 | 0 | 2025-01-31 17:30 |  | 2025-02-01 15:59 | Collecting Barge - B_078 - (ST_014 to ST_007) |  | B_007) | 0 | 0 | 5.7973 | 302 | 22.4752
RiverTB_01 | ODR_010 | 0.01 | 4 | 30 | 0.3 | 14600 | 2025-02-17 01:45 | 2025-02-17 05:30 | 2025-02-17 09:34 | ST_007 |  | ST_014 | 1.5 | 0 | 0.91667 | 602 | 7.8105 | Travel To Customer | B_088, B_100, B_008, B_088, B_100, B_008
RiverTB_08 | ODR_010 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2025-02-18 09:01 | 2025-02-22 16:30 | 2025-02-23 14:59 | Start Collect Barge River Down From ST_013 To ST_014 | ST_014 | ST_010 | 2 | 0 | 11.4167 | 601 | 125.9617
SeaTB_07 | ODR_010 | 6.9535 | 0 | 65 | 451.9767 | 0 | 2025-02-14 13:30 |  | 2025-03-02 06:56 | Collecting Barge - B_057 - (ST_014 to ST_014) |  | B_008) | 0 | 0 | 6.9535 | 602 | 377.4353
SeaTB_04 | ODR_010, ODR_014 | 9.6635 | 62.2189 | 30 | 289.9049 | 8200 | 2025-02-16 17:15 |  | 2025-02-17 06:15 | ST_001 | ST_001 | ST_014 | 2 | 0 | 0 | 602 | 12.9968 | Appointment | B_100, B_008, B_018, B_082
SeaTB_07 | ODR_010, ODR_014 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2025-02-14 13:30 |  | 2025-02-24 00:56 | ST_014 | ST_014 | ST_010 | 0 | 0 | 9.5484 | 602 | 227.4353
RiverTB_08 | ODR_011 | 0.01 | 145 | 30 | 0.3 | 14400 | 2025-02-23 15:00 | 2025-02-23 15:00 | 2025-02-24 18:55 | ST_014 |  | ST_014 | 1.5 | 0 | 0 | 602 | 27.9124 | Travel To Customer | B_011, B_033, B_009, B_011, B_033, B_009
RiverTB_10 | ODR_011 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2025-02-09 13:49 | 2025-02-13 14:45 | 2025-02-14 11:28 | Start Collect Barge River Down From ST_007 To ST_014 | ST_014 | ST_050 | 2 | 0 | 0.83333 | 601 | 117.6446
RiverTB_10 | ODR_011 | 0.01 | 145 | 30 | 0.3 | 20200 | 2025-02-25 06:45 | 2025-02-25 08:15 | 2025-02-26 14:09 | ST_014 |  | ST_014 | 2 | 0 | 0 | 602 | 31.3966 | Travel To Customer | B_012, B_037, B_063, B_032, B_012, B_037, B_063, B_032
RiverTB_11 | ODR_011 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2025-02-25 08:15 |  | 2025-02-25 09:10 | ST_007 |  | ST_014 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0.91667
SeaTB_02 | ODR_011 | 17.8199 | 62.2189 | 30 | 534.598 | 7650 | 2025-02-09 09:00 |  | 2025-02-15 21:47 | ST_014 | ST_001 | ST_014 | 1.5 | 0 | 21.8125 | 602 | 156.7887 | Appointment | B_033, B_009, B_045
SeaTB_04 | ODR_011 | 6.9062 | 0 | 30 | 207.1875 | 0 | 2025-02-15 22:15 |  | 2025-02-16 17:09 | ST_014 | ST_014 | ST_050 | 0 | 0 | 16.4193 | 602 | 18.8958
SeaTB_07 | ODR_011 | 10.8102 | 62.2189 | 65 | 702.6656 | 11100 | 2025-02-24 18:00 |  | 2025-02-25 08:59 | ST_001 | ST_001 | ST_014 | 2.5 | 0 | 0 | 602 | 14.9769 | Appointment | B_071, B_076, B_012, B_037, B_063
RiverTB_11 | ODR_011, ODR_010 | 0.01 | 4 | 30 | 0.3 | 21300 | 2025-02-25 04:30 | 2025-02-25 08:15 | 2025-02-26 18:28 | ST_007 |  | ST_014 | 2.5 | 0 | 0.91667 | 602 | 37.9612 | Travel To Customer | B_045, B_071, B_076, B_057, B_052, B_045, B_071, B_076, B_057, B_052
SeaTB_08 | ODR_011, ODR_010 | 11.3584 | 62.2189 | 65 | 738.2978 | 12350 | 2025-02-15 08:30 |  | 2025-02-16 00:02 | ST_001 | ST_001 | ST_014 | 2.5 | 0 | 0 | 602 | 15.5251 | Appointment | B_032, B_011, B_057, B_052, B_088
SeaTB_03 | ODR_012 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2025-02-14 12:55 |  | 2025-02-17 08:48 | Collecting Barge - B_085 - (ST_001 to ST_007) |  | B_095) | 0 | 0 | 0 | 502 | 67.8833
RiverTB_06 | ODR_012, ODR_013 | 0.01 | 1 | 30 | 0.3 | 18000 | 2025-02-15 20:30 | 2025-02-15 21:30 | 2025-02-16 23:33 | ST_014 |  | ST_014 | 1.5 | 0 | 0 | 502 | 27.0518 | Travel To Customer | B_095, B_086, B_026, B_095, B_086, B_026
RiverTB_02 | ODR_013 | 0.01 | 136 | 30 | 0.3 | 5400 | 2025-02-17 06:15 | 2025-02-17 06:15 | 2025-02-17 23:33 | ST_014 |  | ST_014 | 1 | 0 | 0 | 502 | 17.2922 | Travel To Customer | B_070, B_021, B_070, B_021
SeaTB_03 | ODR_013 | 8.3672 | 62.2189 | 65 | 543.8671 | 5400 | 2025-02-14 12:15 |  | 2025-02-15 09:52 | Collecting Barge - B_086 - (ST_001 to ST_001) | ST_001 | ST_014 | 1.5 | 0 | 0 | 502 | 21.6172 | Appointment | B_026, B_070, B_021
SeaTB_09 | ODR_013 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2025-02-17 13:15 |  | 2025-02-17 14:55 | ST_001 | ST_001 | ST_047 | 0 | 0 | 0 | 502 | 1.6667
RiverTB_13 | ODR_014 | 0.01 | 136 | 30 | 0.3 | 8100 | 2025-02-18 11:15 | 2025-02-18 12:00 | 2025-02-19 05:33 | ST_007 |  | ST_014 | 1 | 0 | 0.91667 | 602 | 18.2962 | Travel To Customer | B_082, B_018, B_082, B_018
SeaTB_07 | ODR_014 | 6.9535 | 0 | 65 | 451.9767 | 0 | 2025-02-23 16:19 |  | 2025-02-24 17:51 | ST_007 |  | (B_082) | 0 | 0 | 6.9535 | 602 | 25.5316
SeaTB_08 | ODR_014 | 4.6281 | 0 | 65 | 300.8249 | 0 | 2025-02-14 21:15 |  | 2025-02-15 08:15 | ST_014 | ST_014 | ST_047 | 0 | 0 | 12.8614 | 602 | 11.0062
RiverTB_02 | ODR_015 | 22.4 | 0 | 30 | 672 | 7000 | 2025-02-16 05:15 |  | 2025-02-17 06:09 | ST_047 |  | ST_046 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 24.9
RiverTB_06 | ODR_015 | 21.4367 | 0 | 30 | 643.1008 | 6900 | 2025-02-13 07:30 |  | 2025-02-14 07:26 | ST_047 |  | ST_046 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 23.9367
RiverTB_06 | ODR_015 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2025-02-13 04:00 |  | 2025-02-13 07:20 | ST_047 | ST_047 | ST_001 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.3333
RiverTB_08 | ODR_015 | 17.8182 | 0 | 30 | 534.5455 | 5000 | 2025-02-15 18:45 |  | 2025-02-16 14:14 | ST_047 |  | ST_046 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19.4848
RiverTB_08 | ODR_015 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2025-02-15 16:15 |  | 2025-02-15 18:45 | ST_047 | ST_047 | ST_001 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.5
RiverTB_13 | ODR_015 | 24.5328 | 0 | 30 | 735.9852 | 11100 | 2025-02-04 08:15 |  | 2025-02-06 04:22 | ST_007 | ST_047 | ST_014 | 2 | 0 | 0 | 2 | 44.1162
SeaTB_03 | ODR_015 | 2.3041 | 16 | 65 | 149.7639 | 13800 | 2025-02-14 05:45 | 2025-02-14 06:45 | 2025-02-14 12:14 | ST_014 |  | ST_014 | 1.5 | 0 | 2.3041 | 2 | 6.4908 | Travel To Carrier | B_030, B_064, B_094, B_030, B_064, B_094
SeaTB_04 | ODR_015 | 2.7876 | 16 | 30 | 83.6272 | 22200 | 2025-02-06 02:15 | 2025-02-06 03:45 | 2025-02-06 10:29 | ST_014 |  | ST_014 | 2 | 0 | 2.7876 | 2 | 8.2371 | Travel To Carrier | B_021, B_070, B_026, B_086, B_021, B_070, B_026, B_086
SeaTB_09 | ODR_015 | 2.88 | 16 | 65 | 187.2 | 24000 | 2025-02-17 03:45 | 2025-02-17 05:30 | 2025-02-17 13:12 | ST_014 |  | ST_014 | 2.5 | 0 | 2.88 | 2 | 9.4467 | Travel To Carrier | B_066, B_056, B_046, B_065, B_075, B_066, B_056, B_046, B_065, B_075
RiverTB_02 | ODR_016 | 23.1724 | 0 | 30 | 695.1724 | 6600 | 2025-02-17 23:45 |  | 2025-02-21 01:10 | ST_047 | ST_049 | ST_014 | 1.5 | 0 | 48.3333 | 102 | 73.4224
RiverTB_06 | ODR_016 | 24.0658 | 0 | 30 | 721.9726 | 8000 | 2025-02-16 00:30 |  | 2025-02-17 21:34 | ST_047 | ST_049 | ST_014 | 1.5 | 0 | 14.3333 | 102 | 45.0658
RiverTB_08 | ODR_016 | 19.5457 | 0 | 30 | 586.3712 | 5650 | 2025-02-24 19:00 |  | 2025-02-25 22:28 | ST_050 | ST_049 | ST_014 | 1 | 0 | 2.6667 | 102 | 27.4624
RiverTB_09 | ODR_016 | 23.6264 | 0 | 30 | 708.7926 | 8950 | 2025-02-15 23:15 |  | 2025-02-19 04:43 | ST_047 | ST_049 | ST_014 | 2 | 0 | 48.3333 | 202 | 77.4598
RiverTB_10 | ODR_016 | 25.3813 | 0 | 30 | 761.4388 | 9800 | 2025-02-26 14:15 |  | 2025-02-28 01:13 | ST_050 | ST_049 | ST_014 | 2 | 0 | 2.6667 | 102 | 34.9646
RiverTB_11 | ODR_016 | 25.916 | 0 | 30 | 777.4804 | 11050 | 2025-02-25 13:15 |  | 2025-02-27 01:45 | ST_050 | ST_049 | ST_014 | 2 | 0 | 2.6667 | 102 | 36.4993
RiverTB_13 | ODR_016 | 24.664 | 0 | 30 | 739.9209 | 9950 | 2025-02-19 05:45 |  | 2025-02-20 10:25 | ST_049 |  | ST_048 | 2 | 0 | 0 | 102 | 28.664
SeaTB_02 | ODR_016 | 2.4123 | 16 | 30 | 72.3678 | 15700 | 2025-02-20 08:45 | 2025-02-20 09:45 | 2025-02-20 15:20 | ST_014 |  | ST_014 | 1.5 | 0 | 2.4123 | 102 | 6.5763 | Travel To Carrier | B_043, B_042, B_024, B_043, B_042, B_024
SeaTB_04 | ODR_016 | 3.4872 | 16 | 30 | 104.6154 | 25000 | 2025-02-26 23:15 | 2025-02-27 01:00 | 2025-02-27 09:04 | ST_014 |  | ST_014 | 2.5 | 0 | 3.4872 | 102 | 9.8199 | Travel To Carrier | B_014, B_072, B_068, B_084, B_049, B_014, B_072, B_068, B_084, B_049
SeaTB_04 | ODR_016 | 2.5568 | 16 | 30 | 76.7039 | 17900 | 2025-02-27 09:15 | 2025-02-27 14:30 | 2025-02-28 01:35 | ST_001 |  | ST_014 | 2 | 0 | 7.7417 | 202 | 16.325 | Travel To Carrier | B_035, B_090, B_017, B_092, B_035, B_090, B_017, B_092
SeaTB_06 | ODR_016 | 2.777 | 16 | 65 | 180.5073 | 20500 | 2025-02-20 23:00 | 2025-02-21 00:30 | 2025-02-21 06:37 | ST_014 |  | ST_014 | 2 | 0 | 2.777 | 102 | 7.6161 | Travel To Carrier | B_034, B_073, B_059, B_061, B_034, B_073, B_059, B_061
SeaTB_09 | ODR_016 | 2.8685 | 16 | 65 | 186.4542 | 23800 | 2025-02-27 22:45 | 2025-02-28 00:30 | 2025-02-28 07:55 | ST_014 |  | ST_014 | 2.5 | 0 | 2.8685 | 102 | 9.1665 | Travel To Carrier | B_019, B_013, B_098, B_078, B_007, B_019, B_013, B_098, B_078, B_007
SeaTB_12 | ODR_016 | 2.0692 | 16 | 65 | 134.4962 | 17100 | 2025-02-27 | 2025-02-27 01:00 | 2025-02-27 06:19 | ST_014 |  | ST_014 | 1.5 | 0 | 2.0692 | 102 | 6.3185 | Travel To Carrier | B_080, B_093, B_048, B_080, B_093, B_048
RiverTB_02 | ODR_017 | 21.7143 | 0 | 30 | 651.4286 | 6850 | 2025-09-15 02:15 |  | 2025-09-16 17:58 | ST_014 | ST_045 | ST_014 | 1.5 | 0 | 1 | 402 | 39.7143
RiverTB_06 | ODR_017 | 13.1386 | 0 | 30 | 394.1594 | 2100 | 2025-09-15 02:15 |  | 2025-09-16 04:58 | ST_014 | ST_045 | ST_014 | 0.5 | 0 | 0.87331 | 302 | 26.722
RiverTB_06 | ODR_017 | 26.3491 | 0 | 30 | 790.4717 | 7700 | 2025-09-16 05:00 |  | 2025-09-17 21:46 | ST_045 |  | ST_044 | 2 | 0 | 0 | 402 | 40.7657
RiverTB_08 | ODR_017 | 17.7092 | 0 | 30 | 531.2772 | 5300 | 2025-09-15 02:15 |  | 2025-09-16 13:08 | ST_014 | ST_045 | ST_014 | 1 | 0 | 1 | 402 | 34.8759
RiverTB_11 | ODR_017 | 23.1873 | 0 | 30 | 695.6191 | 10350 | 2025-09-15 02:15 |  | 2025-09-16 21:16 | ST_014 | ST_045 | ST_014 | 2 | 0 | 1 | 402 | 43.0206
SeaTB_02 | ODR_017 | 1.55 | 16 | 30 | 46.499 | 4200 | 2025-09-15 19:30 | 2025-09-16 04:15 | 2025-09-16 12:32 | ST_001 |  | ST_014 | 0.5 | 0 | 6.7349 | 302 | 17.0402 | Travel To Carrier | B_004, B_004
SeaTB_02 | ODR_017 | 2.4609 | 16 | 30 | 73.8275 | 16500 | 2025-09-16 12:45 | 2025-09-16 17:45 | 2025-09-17 07:25 | ST_001 |  | ST_014 | 1.5 | 0 | 7.6458 | 402 | 18.6665 | Travel To Carrier | B_079, B_067, B_025, B_079, B_067, B_025
SeaTB_03 | ODR_017 | 2.4547 | 16 | 65 | 159.5573 | 16400 | 2025-09-17 20:16 | 2025-09-17 21:16 | 2025-09-18 02:23 | ST_014 |  | ST_014 | 1.5 | 0 | 2.4547 | 402 | 6.1214 | Travel To Carrier | B_038, B_021, B_070, B_038, B_021, B_070
SeaTB_04 | ODR_017 | 3.2614 | 16 | 30 | 97.8417 | 22300 | 2025-09-16 11:00 | 2025-09-16 20:45 | 2025-09-17 09:53 | ST_001 |  | ST_014 | 2.5 | 0 | 8.4463 | 402 | 22.8836 | Travel To Carrier | B_018, B_003, B_006, B_077, B_015, B_018, B_003, B_006, B_077, B_015
SeaTB_08 | ODR_017 | 1.6232 | 16 | 65 | 105.5072 | 5200 | 2025-09-17 20:30 | 2025-09-17 21:16 | 2025-09-18 01:03 | ST_014 |  | ST_014 | 1 | 0 | 1.6232 | 402 | 4.5556 | Travel To Carrier | B_010, B_086, B_010, B_086
RiverTB_01 | ODR_020 | 0.01 | 97 | 30 | 0.3 | 14700 | 2025-10-09 18:45 | 2025-10-09 19:45 | 2025-10-10 14:28 | ST_014 |  | ST_014 | 1.5 | 0 | 0 | 902 | 19.7249 | Travel To Customer | B_006, B_094, B_018, B_006, B_094, B_018
RiverTB_01 | ODR_020 | 0.01 | 97 | 30 | 0.3 | 13200 | 2025-10-10 14:30 | 2025-10-10 22:45 | 2025-10-12 00:23 | ST_032 |  | ST_014 | 1.5 | 0 | 8.0833 | 1002 | 33.8893 | Travel To Customer | B_014, B_059, B_056, B_014, B_059, B_056
RiverTB_01 | ODR_020 | 0.01 | 97 | 30 | 0.3 | 18700 | 2025-10-12 00:30 | 2025-10-12 08:30 | 2025-10-13 12:35 | ST_032 |  | ST_014 | 1.5 | 0 | 8.0833 | 1102 | 36.0893 | Travel To Customer | B_062, B_020, B_055, B_062, B_020, B_055
RiverTB_02 | ODR_020 | 0.01 | 97 | 30 | 0.3 | 14800 | 2025-10-09 14:30 | 2025-10-10 17:45 | 2025-10-12 00:15 | ST_045 |  | ST_014 | 1.5 | 0 | 11.0833 | 1202 | 57.7504 | Travel To Customer | B_050, B_031, B_040, B_050, B_031, B_040
RiverTB_02 | ODR_020 | 0.01 | 97 | 30 | 0.3 | 14200 | 2025-10-12 00:30 | 2025-10-12 08:30 | 2025-10-13 11:09 | ST_032 |  | ST_014 | 1.5 | 0 | 8.0833 | 1203 | 34.6543 | Travel To Customer | B_008, B_057, B_085, B_008, B_057, B_085
RiverTB_06 | ODR_020 | 0.01 | 97 | 30 | 0.3 | 18300 | 2025-10-09 22:30 | 2025-10-11 00:45 | 2025-10-12 08:17 | ST_045 |  | ST_014 | 1.5 | 0 | 11.0833 | 1202 | 57.7878 | Travel To Customer | B_036, B_081, B_099, B_036, B_081, B_099
RiverTB_08 | ODR_020 | 0.01 | 97 | 30 | 0.3 | 14100 | 2025-10-09 22:00 | 2025-10-09 23:00 | 2025-10-10 18:20 | ST_014 |  | ST_014 | 1.5 | 0 | 0 | 902 | 20.3265 | Travel To Customer | B_102, B_007, B_072, B_102, B_007, B_072
RiverTB_08 | ODR_020 | 0.01 | 97 | 30 | 0.3 | 14100 | 2025-10-10 18:30 | 2025-10-11 02:30 | 2025-10-12 05:55 | ST_032 |  | ST_014 | 1.5 | 0 | 8.0833 | 1002 | 35.4099 | Travel To Customer | B_045, B_073, B_017, B_045, B_073, B_017
RiverTB_08 | ODR_020 | 0.01 | 97 | 30 | 0.3 | 12300 | 2025-10-12 06:00 | 2025-10-12 14:00 | 2025-10-13 13:17 | ST_032 |  | ST_014 | 1 | 0 | 8.0833 | 1102 | 31.2913 | Travel To Customer | B_037, B_033, B_037, B_033
RiverTB_08 | ODR_020 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2025-10-13 13:17 | 2025-10-15 00:45 | 2025-10-15 01:21 | Start Collect Barge River Down From ST_032 To ST_014 | ST_014 | ST_032 | 0.5 | 0 | 8.1667 | 1201 | 36.0529
RiverTB_09 | ODR_020 | 0.01 | 97 | 30 | 0.3 | 19300 | 2025-10-09 19:00 | 2025-10-09 20:30 | 2025-10-10 16:52 | ST_014 |  | ST_014 | 2 | 0 | 0 | 902 | 21.8631 | Travel To Customer | B_019, B_032, B_070, B_009, B_019, B_032, B_070, B_009
RiverTB_09 | ODR_020 | 0.01 | 97 | 30 | 0.3 | 24700 | 2025-10-10 17:00 | 2025-10-11 01:00 | 2025-10-12 08:50 | ST_032 |  | ST_014 | 2 | 0 | 8.0833 | 1002 | 39.8276 | Travel To Customer | B_035, B_093, B_079, B_089, B_035, B_093, B_079, B_089
RiverTB_09 | ODR_020 | 0.01 | 97 | 30 | 0.3 | 22600 | 2025-10-12 09:00 | 2025-10-12 17:00 | 2025-10-13 22:05 | ST_032 |  | ST_014 | 2 | 0 | 8.0833 | 1102 | 37.0777 | Travel To Customer | B_022, B_091, B_087, B_058, B_022, B_091, B_087, B_058
RiverTB_10 | ODR_020 | 0.01 | 97 | 30 | 0.3 | 23000 | 2025-10-09 19:00 | 2025-10-09 20:30 | 2025-10-10 18:41 | ST_014 |  | ST_014 | 2 | 0 | 0 | 902 | 23.6759 | Travel To Customer | B_051, B_044, B_034, B_077, B_051, B_044, B_034, B_077
RiverTB_10 | ODR_020 | 0.01 | 97 | 30 | 0.3 | 21200 | 2025-10-10 18:45 | 2025-10-11 03:00 | 2025-10-12 08:01 | ST_032 |  | ST_014 | 2 | 0 | 8.0833 | 1002 | 37.2704 | Travel To Customer | B_030, B_026, B_054, B_098, B_030, B_026, B_054, B_098
RiverTB_10 | ODR_020 | 0.01 | 97 | 30 | 0.3 | 5500 | 2025-10-12 08:15 | 2025-10-12 16:15 | 2025-10-13 10:34 | ST_032 |  | ST_014 | 0.5 | 0 | 8.0833 | 1102 | 26.3202 | Travel To Customer | B_097, B_097
RiverTB_11 | ODR_020 | 0.01 | 97 | 30 | 0.3 | 19100 | 2025-10-09 21:15 | 2025-10-11 00:45 | 2025-10-12 04:40 | ST_045 |  | ST_014 | 1.5 | 0 | 11.0833 | 1202 | 55.409 | Travel To Customer | B_096, B_028, B_041, B_096, B_028, B_041
RiverTB_11 | ODR_020 | 0.01 | 97 | 30 | 0.3 | 20800 | 2025-10-12 04:45 | 2025-10-12 12:45 | 2025-10-13 22:43 | ST_032 |  | ST_014 | 2 | 0 | 8.0833 | 1203 | 41.9706 | Travel To Customer | B_053, B_088, B_100, B_052, B_053, B_088, B_100, B_052
RiverTB_12 | ODR_020 | 0.01 | 97 | 30 | 0.3 | 9200 | 2025-10-09 22:15 | 2025-10-09 23:00 | 2025-10-10 12:07 | ST_014 |  | ST_014 | 1 | 0 | 0 | 902 | 13.8653 | Travel To Customer | B_074, B_005, B_074, B_005
RiverTB_12 | ODR_020 | 0.01 | 97 | 30 | 0.3 | 18800 | 2025-10-10 12:15 | 2025-10-10 20:15 | 2025-10-11 23:53 | ST_032 |  | ST_014 | 2 | 0 | 8.0833 | 1002 | 35.6388 | Travel To Customer | B_016, B_004, B_101, B_003, B_016, B_004, B_101, B_003
RiverTB_12 | ODR_020 | 0.01 | 97 | 30 | 0.3 | 21000 | 2025-10-12 | 2025-10-12 08:00 | 2025-10-13 16:38 | ST_032 |  | ST_014 | 2 | 0 | 8.0833 | 1102 | 40.638 | Travel To Customer | B_064, B_065, B_027, B_023, B_064, B_065, B_027, B_023
RiverTB_13 | ODR_020 | 0.01 | 97 | 30 | 0.3 | 23000 | 2025-10-09 21:15 | 2025-10-09 23:00 | 2025-10-11 00:08 | ST_014 |  | ST_014 | 2.5 | 0 | 0 | 902 | 26.8896 | Travel To Customer | B_080, B_010, B_067, B_012, B_046, B_080, B_010, B_067, B_012, B_046
RiverTB_13 | ODR_020 | 0.01 | 97 | 30 | 0.3 | 11300 | 2025-10-11 00:15 | 2025-10-11 08:15 | 2025-10-12 05:12 | ST_032 |  | ST_014 | 1 | 0 | 8.0833 | 1002 | 28.9551 | Travel To Customer | B_090, B_068, B_090, B_068
RiverTB_13 | ODR_020 | 0.01 | 97 | 30 | 0.3 | 20300 | 2025-10-12 05:15 | 2025-10-12 13:30 | 2025-10-13 17:41 | ST_032 |  | ST_014 | 2 | 0 | 8.0833 | 1102 | 36.4279 | Travel To Customer | B_047, B_069, B_060, B_083, B_047, B_069, B_060, B_083
SeaTB_02 | ODR_020 | 9.1986 | 62.2189 | 30 | 275.9589 | 7450 | 2025-10-09 |  | 2025-10-09 11:42 | ST_001 | ST_001 | ST_014 | 1.5 | 0 | 0 | 902 | 11.6986 | Appointment | B_080, B_010, B_067
SeaTB_02 | ODR_020 | 8.8346 | 62.2189 | 30 | 265.0388 | 6600 | 2025-10-09 11:45 |  | 2025-10-10 06:50 | ST_014 | ST_001 | ST_014 | 1.5 | 0 | 0 | 1002 | 19.0846 | Appointment | B_014, B_059, B_056
SeaTB_02 | ODR_020 | 16.8336 | 62.2189 | 30 | 505.0082 | 8700 | 2025-10-10 07:00 |  | 2025-10-11 19:18 | ST_014 | ST_001 | ST_014 | 1.5 | 0 | 16.6562 | 1102 | 36.2919 | Appointment | B_091, B_087, B_058
SeaTB_02 | ODR_020 | 16.5634 | 62.2189 | 30 | 496.9014 | 8150 | 2025-10-11 19:30 |  | 2025-10-13 02:46 | ST_014 | ST_001 | ST_014 | 1.5 | 0 | 16.6562 | 1202 | 31.2717 | Appointment | B_088, B_100, B_052
SeaTB_03 | ODR_020 | 9.2434 | 62.2189 | 65 | 600.8234 | 7550 | 2025-10-09 |  | 2025-10-09 11:45 | ST_001 | ST_001 | ST_014 | 1.5 | 0 | 0 | 902 | 11.7434 | Appointment | B_032, B_070, B_009
SeaTB_03 | ODR_020 | 9.5217 | 62.2189 | 65 | 618.9114 | 8150 | 2025-10-09 11:45 |  | 2025-10-10 05:01 | ST_014 |  | ST_013 | 1.5 | 0 | 0 | 1202 | 17.2717 | Appointment | B_081, B_099, B_053
SeaTB_04 | ODR_020 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2025-10-09 |  | 2025-10-09 02:20 | ST_001 |  | (B_029) | 0 | 0 | 0 | 802 | 2.3333
SeaTB_04 | ODR_020 | 12.6825 | 62.2189 | 30 | 380.4755 | 11150 | 2025-10-09 02:30 |  | 2025-10-09 23:36 | ST_001 | ST_001 | ST_014 | 2.5 | 0 | 0 | 902 | 21.0992 | Appointment | B_012, B_046, B_074, B_005, B_072
SeaTB_04 | ODR_020 | 13.4229 | 62.2189 | 30 | 402.686 | 12300 | 2025-10-09 23:45 |  | 2025-10-11 02:50 | ST_014 | ST_001 | ST_014 | 2.5 | 0 | 0 | 1002 | 27.0895 | Appointment | B_004, B_101, B_003, B_035, B_017
SeaTB_04 | ODR_020 | 17.769 | 62.2189 | 30 | 533.0713 | 11150 | 2025-10-11 03:00 |  | 2025-10-12 12:12 | ST_014 | ST_001 | ST_014 | 2 | 0 | 16.4193 | 1102 | 33.1961 | Appointment | B_037, B_033, B_064, B_065
SeaTB_04 | ODR_020 | 6.9062 | 0 | 30 | 207.1875 | 0 | 2025-10-12 12:15 |  | 2025-10-13 07:09 | ST_014 | ST_014 | ST_032 | 0 | 0 | 16.4193 | 1202 | 18.8958
SeaTB_06 | ODR_020 | 7.5902 | 62.2189 | 65 | 493.3615 | 7350 | 2025-10-09 |  | 2025-10-09 14:30 | ST_014 |  | ST_013 | 1 | 0 | 0 | 1102 | 14.5068 | Appointment | B_055, B_022
SeaTB_06 | ODR_020 | 18.9366 | 62.2189 | 65 | 1230.8817 | 10800 | 2025-10-09 14:45 |  | 2025-10-11 01:24 | ST_014 | ST_001 | ST_014 | 2 | 0 | 19.7333 | 1202 | 34.6533 | Appointment | B_008, B_057, B_041, B_036
SeaTB_07 | ODR_020 | 11.1548 | 62.2189 | 65 | 725.0614 | 11900 | 2025-10-09 |  | 2025-10-09 20:19 | ST_001 | ST_001 | ST_014 | 2.5 | 0 | 0 | 902 | 20.3215 | Appointment | B_006, B_094, B_018, B_102, B_007
SeaTB_07 | ODR_020 | 16.5813 | 62.2189 | 65 | 1077.7832 | 12900 | 2025-10-09 20:30 |  | 2025-10-11 01:02 | ST_014 | ST_001 | ST_014 | 2.5 | 0 | 13.197 | 1102 | 28.5343 | Appointment | B_047, B_069, B_060, B_083, B_097
SeaTB_07 | ODR_020 | 5.9302 | 62.2189 | 65 | 385.4633 | 3050 | 2025-10-11 01:15 |  | 2025-10-11 13:16 | ST_014 |  | ST_013 | 0.5 | 0 | 0 | 1202 | 12.0135 | Appointment | B_085
SeaTB_08 | ODR_020 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2025-10-09 |  | 2025-10-09 03:20 | ST_001 | ST_001 | ST_032 | 0 | 0 | 0 | 902 | 3.3333
SeaTB_08 | ODR_020 | 9.949 | 62.2189 | 65 | 646.685 | 11950 | 2025-10-09 03:30 |  | 2025-10-09 21:47 | ST_001 | ST_001 | ST_014 | 2 | 0 | 0 | 1002 | 18.2823 | Appointment | B_090, B_068, B_093, B_079
SeaTB_09 | ODR_020 | 16.2757 | 62.2189 | 65 | 1057.9228 | 10100 | 2025-10-09 |  | 2025-10-10 08:39 | ST_014 | ST_001 | ST_014 | 2 | 0 | 16.5019 | 1102 | 32.6556 | Appointment | B_027, B_023, B_062, B_020
SeaTB_09 | ODR_020 | 5.6071 | 0 | 65 | 364.4609 | 0 | 2025-10-10 08:45 |  | 2025-10-15 13:24 | ST_014 | ST_014 | ST_032 | 0 | 0 | 16.9832 | 1202 | 124.6417
SeaTB_11 | ODR_020 | 11.9652 | 62.2189 | 65 | 777.7367 | 13600 | 2025-10-09 |  | 2025-10-09 21:08 | ST_001 | ST_001 | ST_014 | 2.5 | 0 | 0 | 902 | 21.1318 | Appointment | B_051, B_044, B_034, B_077, B_019
SeaTB_11 | ODR_020 | 7.8921 | 62.2189 | 65 | 512.9851 | 7900 | 2025-10-09 21:15 |  | 2025-10-10 12:54 | ST_014 |  | ST_013 | 1.5 | 0 | 0 | 1002 | 15.6421 | Appointment | B_089, B_045, B_073
SeaTB_12 | ODR_020 | 11.6176 | 62.2189 | 65 | 755.1469 | 12900 | 2025-10-09 |  | 2025-10-09 20:47 | ST_001 | ST_001 | ST_014 | 2.5 | 0 | 0 | 1002 | 20.7843 | Appointment | B_030, B_026, B_054, B_098, B_016
SeaTB_12 | ODR_020 | 11.889 | 62.2189 | 65 | 772.783 | 13450 | 2025-10-09 21:00 |  | 2025-10-10 18:18 | ST_014 |  | ST_013 | 2.5 | 0 | 0 | 1202 | 21.3056 | Appointment | B_050, B_031, B_040, B_096, B_028
RiverTB_02 | ODR_021 | 0.01 | 133 | 30 | 0.3 | 15700 | 2025-09-29 19:45 | 2025-09-29 20:45 | 2025-09-30 22:19 | ST_014 |  | ST_014 | 1.5 | 0 | 0 | 702 | 26.5588 | Travel To Customer | B_079, B_007, B_035, B_079, B_007, B_035
RiverTB_02 | ODR_021 | 0.01 | 133 | 30 | 0.3 | 14500 | 2025-10-03 12:30 | 2025-10-03 13:30 | 2025-10-04 14:56 | ST_014 |  | ST_014 | 1.5 | 0 | 0 | 802 | 26.4378 | Travel To Customer | B_039, B_075, B_076, B_039, B_075, B_076
RiverTB_06 | ODR_021 | 0.01 | 133 | 30 | 0.3 | 15000 | 2025-09-29 13:30 | 2025-09-29 14:30 | 2025-09-30 15:14 | ST_014 |  | ST_014 | 1.5 | 0 | 0 | 702 | 25.7383 | Travel To Customer | B_059, B_019, B_093, B_059, B_019, B_093
RiverTB_06 | ODR_021 | 0.01 | 133 | 30 | 0.3 | 17300 | 2025-10-02 21:45 | 2025-10-02 22:45 | 2025-10-04 01:01 | ST_014 |  | ST_014 | 1.5 | 0 | 0 | 802 | 27.2588 | Travel To Customer | B_086, B_015, B_084, B_086, B_015, B_084
RiverTB_08 | ODR_021 | 0.01 | 133 | 30 | 0.3 | 13000 | 2025-09-29 18:15 | 2025-09-29 19:15 | 2025-09-30 20:34 | ST_014 |  | ST_014 | 1.5 | 0 | 0 | 702 | 26.3107 | Travel To Customer | B_024, B_010, B_013, B_024, B_010, B_013
RiverTB_08 | ODR_021 | 0.01 | 133 | 30 | 0.3 | 14900 | 2025-10-03 12:30 | 2025-10-03 13:30 | 2025-10-04 16:05 | ST_014 |  | ST_014 | 1.5 | 0 | 0 | 802 | 27.5884 | Travel To Customer | B_011, B_066, B_078, B_011, B_066, B_078
RiverTB_09 | ODR_021 | 0.01 | 133 | 30 | 0.3 | 18500 | 2025-10-03 12:00 | 2025-10-03 13:30 | 2025-10-04 14:56 | ST_014 |  | ST_014 | 2 | 0 | 0 | 802 | 26.9339 | Travel To Customer | B_049, B_043, B_048, B_071, B_049, B_043, B_048, B_071
RiverTB_10 | ODR_021 | 0.01 | 133 | 30 | 0.3 | 20100 | 2025-09-29 14:00 | 2025-09-29 15:30 | 2025-09-30 19:10 | ST_014 |  | ST_014 | 2 | 0 | 0 | 702 | 29.1656 | Travel To Customer | B_073, B_080, B_017, B_014, B_073, B_080, B_017, B_014
RiverTB_11 | ODR_021 | 0.01 | 133 | 30 | 0.3 | 19700 | 2025-09-29 17:45 | 2025-09-29 19:15 | 2025-09-30 21:50 | ST_014 |  | ST_014 | 2 | 0 | 0 | 702 | 28.0851 | Travel To Customer | B_034, B_046, B_006, B_056, B_034, B_046, B_006, B_056
RiverTB_11 | ODR_021 | 0.01 | 133 | 30 | 0.3 | 22400 | 2025-10-03 07:15 | 2025-10-03 08:45 | 2025-10-04 12:11 | ST_014 |  | ST_014 | 2 | 0 | 0 | 802 | 28.9365 | Travel To Customer | B_038, B_042, B_063, B_021, B_038, B_042, B_063, B_021
RiverTB_13 | ODR_021 | 0.01 | 133 | 30 | 0.3 | 22000 | 2025-09-29 19:15 | 2025-09-29 20:45 | 2025-10-01 00:30 | ST_014 |  | ST_014 | 2 | 0 | 0 | 702 | 29.2518 | Travel To Customer | B_004, B_094, B_025, B_092, B_004, B_094, B_025, B_092
SeaTB_02 | ODR_021 | 9.0237 | 62.2189 | 30 | 270.7101 | 7050 | 2025-09-29 |  | 2025-09-29 15:46 | ST_001 | ST_001 | ST_014 | 1.5 | 0 | 0 | 702 | 15.7737 | Appointment | B_014, B_079, B_007
SeaTB_02 | ODR_021 | 11.5492 | 62.2189 | 30 | 346.4755 | 9150 | 2025-10-02 14:15 |  | 2025-10-03 09:23 | ST_001 | ST_001 | ST_014 | 2 | 0 | 0 | 802 | 19.1325 | Appointment | B_048, B_063, B_021, B_011
SeaTB_03 | ODR_021 | 9.4271 | 62.2189 | 65 | 612.7623 | 7950 | 2025-09-29 |  | 2025-09-29 16:11 | ST_001 | ST_001 | ST_014 | 1.5 | 0 | 0 | 702 | 16.1771 | Appointment | B_073, B_080, B_017
SeaTB_04 | ODR_021 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2025-10-02 20:00 |  | 2025-10-12 18:20 | Collecting Barge - B_071 - (ST_001 to ST_001) |  | B_061) | 0 | 0 | 0 | 802 | 238.3333
SeaTB_06 | ODR_021 | 10.8716 | 62.2189 | 65 | 706.6533 | 10400 | 2025-09-29 |  | 2025-10-03 14:12 | ST_001 | ST_001 | ST_014 | 2 | 0 | 0 | 802 | 110.2049 | Appointment | B_066, B_078, B_039, B_071
SeaTB_08 | ODR_021 | 10.9369 | 62.2189 | 65 | 710.9 | 11400 | 2025-09-29 |  | 2025-09-29 15:06 | ST_001 | ST_001 | ST_014 | 2.5 | 0 | 0 | 702 | 15.1036 | Appointment | B_010, B_013, B_059, B_019, B_093
SeaTB_08 | ODR_021 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2025-10-02 14:30 |  | 2025-10-03 02:50 | ST_001 | ST_001 | ST_045 | 0 | 0 | 0 | 802 | 12.3333
SeaTB_09 | ODR_021 | 12.1206 | 62.2189 | 65 | 787.8372 | 13900 | 2025-09-29 |  | 2025-09-29 21:17 | ST_001 | ST_001 | ST_014 | 2.5 | 0 | 0 | 702 | 21.2872 | Appointment | B_035, B_004, B_094, B_025, B_092
SeaTB_09 | ODR_021 | 11.428 | 62.2189 | 65 | 742.818 | 12500 | 2025-10-02 14:30 |  | 2025-10-03 06:06 | ST_001 | ST_001 | ST_014 | 2.5 | 0 | 0 | 802 | 15.5946 | Appointment | B_042, B_075, B_076, B_049, B_043
SeaTB_11 | ODR_021 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2025-09-29 |  | 2025-09-29 05:15 | ST_014 |  | ST_013 | 0 | 0 | 0 | 802 | 5.25
SeaTB_12 | ODR_021 | 11.4047 | 62.2189 | 65 | 741.3051 | 12450 | 2025-09-29 |  | 2025-09-29 19:49 | ST_001 | ST_001 | ST_014 | 2.5 | 0 | 0 | 702 | 19.8214 | Appointment | B_034, B_046, B_006, B_056, B_024
SeaTB_12 | ODR_021 | 9.8772 | 62.2189 | 65 | 642.0186 | 11750 | 2025-10-02 10:15 |  | 2025-10-02 23:28 | ST_001 | ST_001 | ST_014 | 2 | 0 | 0 | 802 | 13.2105 | Appointment | B_086, B_015, B_084, B_038
RiverTB_13 | ODR_021, ODR_020 | 0.01 | 97 | 30 | 0.3 | 12700 | 2025-10-01 23:45 | 2025-10-01 23:45 | 2025-10-02 18:13 | ST_014 |  | ST_014 | 1.5 | 0 | 0 | 802 | 18.4698 | Travel To Customer | B_082, B_061, B_029, B_082, B_061, B_029
SeaTB_04 | ODR_021, ODR_020 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2025-10-02 19:00 |  | 2025-10-09 00:20 | ST_001 | ST_001 | ST_045 | 0 | 0 | 0 | 802 | 149.3333
SeaTB_11 | ODR_021, ODR_020 | 7.547 | 62.2189 | 65 | 490.5555 | 6350 | 2025-09-29 |  | 2025-09-29 15:18 | ST_014 | ST_001 | ST_014 | 1.5 | 0 | 0 | 802 | 15.297 | Appointment | B_082, B_061, B_029
RiverTB_01 | ODR_022 | 30.5518 | 0 | 30 | 916.5552 | 8650 | 2025-09-29 |  | 2025-10-03 15:38 | ST_010 | ST_050 | ST_014 | 2 | 0 | 4 | 602 | 111.6352
RiverTB_01 | ODR_022 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2025-10-02 00:30 |  | 2025-10-02 05:38 | ST_050 | ST_050 | ST_001 | 0 | 0 | 4 | 603 | 5.1336
RiverTB_02 | ODR_022 | 24.6809 | 0 | 30 | 740.4255 | 7550 | 2025-09-30 22:30 |  | 2025-10-02 06:11 | ST_045 | ST_050 | ST_014 | 1.5 | 0 | 0 | 502 | 31.6809
RiverTB_06 | ODR_022 | 23.841 | 0 | 30 | 715.2291 | 7700 | 2025-09-30 15:15 |  | 2025-10-01 23:35 | ST_045 | ST_050 | ST_014 | 1.5 | 0 | 3 | 502 | 32.341
RiverTB_08 | ODR_022 | 26.1307 | 0 | 30 | 783.9223 | 7600 | 2025-09-30 20:45 |  | 2025-10-02 06:23 | ST_045 | ST_050 | ST_014 | 1.5 | 0 | 3 | 502 | 33.6307
RiverTB_08 | ODR_022 | 19.2547 | 0 | 30 | 577.6423 | 5250 | 2025-10-04 16:15 |  | 2025-10-05 14:10 | ST_050 |  | ST_049 | 1 | 0 | 0 | 603 | 21.9214
RiverTB_09 | ODR_022 | 16.6202 | 0 | 30 | 498.6059 | 5400 | 2025-10-04 15:00 |  | 2025-10-05 10:17 | ST_050 |  | ST_049 | 1 | 0 | 0 | 603 | 19.2869
RiverTB_10 | ODR_022 | 26.3148 | 0 | 30 | 789.4444 | 10600 | 2025-09-30 19:15 |  | 2025-10-02 07:54 | ST_045 | ST_050 | ST_014 | 2 | 0 | 3 | 502 | 36.6481
RiverTB_10 | ODR_022 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2025-10-02 08:00 |  | 2025-10-03 06:30 | ST_014 | ST_014 | ST_001 | 0 | 0 | 4 | 602 | 22.5
RiverTB_10 | ODR_022 | 25.5576 | 0 | 30 | 766.7266 | 9800 | 2025-10-03 01:45 |  | 2025-10-04 06:38 | ST_050 |  | ST_049 | 2 | 0 | 0 | 603 | 28.8909
RiverTB_11 | ODR_022 | 25.223 | 0 | 30 | 756.6905 | 10300 | 2025-09-30 22:00 |  | 2025-10-02 07:48 | ST_045 | ST_050 | ST_014 | 2 | 0 | 0 | 502 | 33.8063
RiverTB_12 | ODR_022 | 24.2496 | 0 | 30 | 727.4871 | 9400 | 2025-09-29 |  | 2025-10-03 05:50 | ST_007 | ST_050 | ST_014 | 2 | 0 | 4 | 602 | 101.8329
RiverTB_13 | ODR_022 | 19.4493 | 0 | 30 | 583.4804 | 6950 | 2025-10-01 00:45 |  | 2025-10-01 23:42 | ST_050 |  | ST_049 | 1.5 | 0 | 0 | 502 | 22.9493
RiverTB_13 | ODR_022 | 25.7984 | 0 | 30 | 773.9507 | 10800 | 2025-10-02 14:30 |  | 2025-10-04 03:23 | ST_045 | ST_050 | ST_014 | 2 | 0 | 4 | 602 | 36.8817
SeaTB_02 | ODR_022 | 2.9964 | 16 | 30 | 89.893 | 18600 | 2025-10-02 05:45 | 2025-10-02 07:15 | 2025-10-02 14:08 | ST_014 |  | ST_014 | 2 | 0 | 2.9964 | 502 | 8.3861 | Travel To Carrier | B_011, B_063, B_071, B_076, B_011, B_063, B_071, B_076
SeaTB_02 | ODR_022 | 1.8064 | 16 | 30 | 54.1906 | 7500 | 2025-10-03 09:30 | 2025-10-03 09:30 | 2025-10-03 12:58 | ST_014 |  | ST_014 | 1 | 0 | 1.8064 | 603 | 3.473 | Travel To Carrier | B_035, B_056, B_035, B_056
SeaTB_03 | ODR_022 | 2.4797 | 16 | 65 | 161.1789 | 16800 | 2025-10-05 12:30 | 2025-10-05 13:30 | 2025-10-05 19:09 | ST_014 |  | ST_014 | 1.5 | 0 | 2.4797 | 602 | 6.6511 | Travel To Carrier | B_080, B_006, B_093, B_080, B_006, B_093
SeaTB_04 | ODR_022 | 3.4 | 16 | 30 | 102 | 24000 | 2025-10-01 19:45 | 2025-10-02 05:30 | 2025-10-02 18:56 | ST_001 |  | ST_014 | 2.5 | 0 | 8.5849 | 502 | 23.1824 | Travel To Carrier | B_009, B_032, B_012, B_045, B_037, B_009, B_032, B_012, B_045, B_037
SeaTB_07 | ODR_022 | 2.915 | 16 | 65 | 189.4737 | 24600 | 2025-10-04 04:15 | 2025-10-04 06:00 | 2025-10-04 13:23 | ST_014 |  | ST_014 | 2.5 | 0 | 2.915 | 602 | 9.1392 | Travel To Carrier | B_074, B_089, B_102, B_004, B_010, B_074, B_089, B_102, B_004, B_010
SeaTB_08 | ODR_022 | 3.0316 | 16 | 65 | 197.0526 | 26500 | 2025-10-02 05:30 | 2025-10-02 07:15 | 2025-10-02 14:27 | ST_014 |  | ST_014 | 2.5 | 0 | 3.0316 | 502 | 8.9482 | Travel To Carrier | B_082, B_054, B_039, B_026, B_029, B_082, B_054, B_039, B_026, B_029
SeaTB_09 | ODR_022 | 3.0508 | 16 | 65 | 198.3051 | 26800 | 2025-10-02 05:30 | 2025-10-02 07:15 | 2025-10-02 14:28 | ST_014 |  | ST_014 | 2.5 | 0 | 3.0508 | 502 | 8.9675 | Travel To Carrier | B_033, B_051, B_005, B_044, B_016, B_033, B_051, B_005, B_044, B_016
SeaTB_11 | ODR_022 | 3.0063 | 16 | 65 | 195.4071 | 26100 | 2025-10-05 08:00 | 2025-10-05 09:45 | 2025-10-05 17:28 | ST_014 |  | ST_014 | 2.5 | 0 | 3.0063 | 602 | 9.4598 | Travel To Carrier | B_059, B_079, B_034, B_019, B_017, B_059, B_079, B_034, B_019, B_017
SeaTB_12 | ODR_022 | 1.5144 | 16 | 65 | 98.4379 | 5500 | 2025-10-02 06:45 | 2025-10-02 07:15 | 2025-10-02 10:15 | ST_014 |  | ST_014 | 0.5 | 0 | 1.5144 | 502 | 3.4959 | Travel To Carrier | B_101, B_101
SeaTB_12 | ODR_022 | 2.8571 | 16 | 65 | 185.7143 | 23600 | 2025-10-03 13:15 | 2025-10-03 15:00 | 2025-10-03 22:40 | ST_014 |  | ST_014 | 2.5 | 0 | 2.8571 | 602 | 9.409 | Travel To Carrier | B_007, B_073, B_046, B_014, B_094, B_007, B_073, B_046, B_014, B_094